Sửa lỗi báo cáo Velocity và Burndown Chart của Sprint 4

Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP, cộng thêm 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%. | Sai | Có 4 PBI đạt Done: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP), tổng cộng 15 SP. PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, được tính 0 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc. | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường đi ngang là tín hiệu để Developers kiểm tra tiến độ, công việc bị tắc nghẽn và lượng công việc đang làm dở; đây là câu hỏi tìm nguyên nhân, không phải kết luận năng suất thấp. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 còn 24 SP. Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP vào ngày 3, nên đường tăng do bổ sung công việc, không chứng minh Developers làm việc chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line. | Sai | Ngày 8, 9 và 10 đều ghi còn 11 SP, nhưng ngày 10 lại bị sửa thành 0 SP. Actual Line phải phản ánh công việc còn lại thực tế, không được sửa số để khớp Ideal Line. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI ví RikkeiPay có tổng 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa Done. Không được tự tính 2 SP còn lại; toàn bộ PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Product Owner xếp thứ tự. |

Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity chỉ tính tổng Story Point của các PBI DoD trong Sprint.

Phép tính:

Velocity= 5 + 5 + 3 +2 = 15 SP

Kết quả đúng: Velocity Sprint 4 = 15 SP.